## Sheet1
주간 목표 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
| 2021-07-26 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 2021-07-31 | 2021-08-01
Bert 활용방안 수립(csv한줄읽는 샘플)(All) - 샘플 코드 찾기 - 자연어 처리 개념 파악 - Bert 활용 계획 수립 감성사전 만들기(Jerry) - 단어 분류기준 정립 - 단어 유사도 검정 보조지표 추천 완성하기(Tom) - 보조지표 검정 실시 - 보조지표 분류 실시 웹 UI 초안 완성하기(Leo,Sophia) - 기능 위주 구성 - 기능에 따른 세부 사항 작성 플랫폼 구축 지속(Yen,Sophia) - Spark 전처리 마무리 - Spark랑 Hbase 연결 시도 중간보고서 작성(All) - 각 파트별 자료 정리(All) - 보고서 구성 및 작성(Leo) | 2021-07-26: 중간발표
| 2021-08-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-08-05 | 2021-08-06 | 2021-08-07 | 2021-08-08
뉴스 감성분류 완료 - 뉴스별 최종 긍정도 평가 영향력있는 뉴스 분류하기 - 영향력의 기준 정립 관련논문 정리하기(All, Leo) - 작업과 관련된 논문 찾아보고 공유 및 정리하기 웹 UI 완성하기(Leo,Sophia) - 기능 수정 및 확정 플랫폼 구축 지속(Yen,Sophia)
| 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | 2021-08-13 | 2021-08-14 | 2021-08-15
최종발표 PPT 초안 완성하기 최종보고서 초안 작성하기 웹 구축 시작
| 2021-08-16 | 2021-08-17 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 2021-08-21 | 2021-08-22
최종발표 PPT 최종안 완성하기 최종보고서 최종안 작성하기 웹 구축완료