## About
Created on: | 21 Jul 21 13:58 UTC
Jira Site: | https://leo037.atlassian.net
Jira Query: | order by created DESC

## Your Jira Issues
이슈 유형 | 키 | 요약 | 담당자 | 보고자 | 우선 순위 | 상태 | 해결책 | 생성됨 | 업데이트됨 | 기한
하위 작업 | NA-97 | 주식 보조지표 매수/매도 기준 설정 | 민정 정 | 문현규 | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-15 03:45 | 2021-07-15 03:45
하위 작업 | NA-96 | 주가, 보조지표 시각화 | 문현규 | 문현규 | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-15 03:45 | 2021-07-15 03:45
하위 작업 | NA-95 | 빅데이터 아키텍쳐 다시 그리고 원하는 단계 구체적으로 정의하기 | 김my flame | Kwon Sohee | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-15 01:02 | 2021-07-15 01:02
하위 작업 | NA-94 | Spark로 전처리 끝낸 데이터 hbase에 저장하기 | 김my flame | Kwon Sohee | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-15 01:01 | 2021-07-15 01:01
하위 작업 | NA-93 | Pyspark를 이용한 전처리, Kafka Nifi 연결, Kafka Spark 연결 정리하기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-15 00:55 | 2021-07-15 00:55
하위 작업 | NA-92 | Spark 자동적으로 아키텍쳐에 진행할 방법 찾기 |  | Yeeun | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-15 00:53 | 2021-07-15 00:57
하위 작업 | NA-91 | Kafka와 Spark 연동하기 |  | Yeeun | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-15 00:52 | 2021-07-15 00:56
하위 작업 | NA-90 | Nifi를 사용하여 HDFS에 위치한 파일을 Kafka로 옮기기 |  | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-15 00:51 | 2021-07-15 00:56
하위 작업 | NA-89 | Kafka 예제 실행하기 |  | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-15 00:48 | 2021-07-15 00:56
하위 작업 | NA-88 | Kafka 설치하기 |  | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-15 00:48 | 2021-07-15 00:55
하위 작업 | NA-87 | HDFS 파일을 Pyspark로 불러오는 함수 만들기 |  | Yeeun | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-12 02:03 | 2021-07-12 02:03
하위 작업 | NA-86 | Pyspark 전처리 함수 만들기 |  | Yeeun | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-12 02:02 | 2021-07-12 02:03
하위 작업 | NA-85 | HDFS파일 Pyspark로 전처리하기 |  | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-12 02:02 | 2021-07-15 00:55
하위 작업 | NA-84 | HDFS파일을 Pyspark에서 불러오기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-12 02:01 | 2021-07-15 00:55
하위 작업 | NA-83 | 파일 인코딩에 맞춰서 불러오기 |  | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-09 00:28 | 2021-07-15 00:55
하위 작업 | NA-82 | 주가 보조지표 의미파악 | 문현규 | 문현규 | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-09 00:20 | 2021-07-09 00:20
하위 작업 | NA-81 | 뉴스데이터 활용하여 주가 변동 원인 탐색 | 문현규 | 문현규 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-07 00:50 | 2021-07-07 00:50
하위 작업 | NA-80 | 프로젝트 일정 계획표 작성 | 김my flame | 김my flame | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-07 00:43 | 2021-07-07 00:44
하위 작업 | NA-79 | 프로젝트 요구사항 정의서 작성 | 김my flame | 김my flame | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-07 00:43 | 2021-07-07 00:44
하위 작업 | NA-78 | 프로젝트 개요서 작성 | 김my flame | 김my flame | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-07 00:43 | 2021-07-07 00:47
하위 작업 | NA-77 | Nifi를 이용하여, 빅데이터 플랫폼 구조 생각하기 |  | Yeeun | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-07 00:38 | 2021-07-07 00:40
하위 작업 | NA-76 | 뉴스데이터 데이터 탐색 | 민정 정 | 문현규 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-07 00:38 | 2021-07-07 00:38
하위 작업 | NA-75 | 한 개의 CSV 파일을 처음부터 흘려보기 |  | Yeeun | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-07 00:37 | 2021-07-07 00:40
하위 작업 | NA-74 | 뉴스데이터 10년치 병합, 데이터 프레임 생성 | 문현규 | 문현규 | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-07 00:37 | 2021-07-07 00:38
하위 작업 | NA-73 | Pyspark에서 Happybase로 HBase에서 데이터 입력, 조회하기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 02:02 | 2021-07-06 04:24
하위 작업 | NA-72 | nifi를 통해 데이터 흐름 제어 가능한 범위 확인하기 | Kwon Sohee | Kwon Sohee | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 02:02 | 2021-07-06 02:03
하위 작업 | NA-71 | Hbase shell을 이용해서 table 생성, 데이터 입력, table 조회, 삭제하기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 02:01 | 2021-07-06 04:24
하위 작업 | NA-70 | 뉴스데이터 크롤링 | 문현규 | 문현규 | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-06 02:01 | 2021-07-07 00:35
하위 작업 | NA-69 | Pyspark안에서 Happybase를 통해서 HBase로 연결하기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 02:01 | 2021-07-06 04:24
하위 작업 | NA-68 | CentOS VM안에 Nifi 설치하기(오류 해결) | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:59 | 2021-07-07 00:36
스토리 | NA-67 | 뉴스데이터를 활용하여 주가 예측을 하고싶다 | 김my flame | 문현규 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 01:58 | 2021-07-14 02:16
하위 작업 | NA-66 | 기존에 서버 2대에서 활용하던 환경을 서버 1대 활용하는 환경으로 구축하기 | 김my flame | Kwon Sohee | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 01:58 | 2021-07-06 01:58
하위 작업 | NA-65 | Pyspark로 전처리 진행 한 파일 HBase에 적재할 방법 찾기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:57 | 2021-07-09 00:26
하위 작업 | NA-64 | 주가 회귀분석 결과 분석 및 중요 변수 파악 | 민정 정 | 문현규 | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-06 01:56 | 2021-07-06 02:05
하위 작업 | NA-62 | BERT를 이용하여 뉴스데이터를 재생성한다. | 민정 정 | 민정 정 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 01:55 | 2021-07-06 02:05
하위 작업 | NA-61 | CentOS VM안에 Happybase 설치하기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:55 | 2021-07-06 04:24
하위 작업 | NA-60 | Nifi를 활용한 데이터 플로우 자동화 | 김my flame | Kwon Sohee | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 01:55 | 2021-07-06 02:00
하위 작업 | NA-59 | 기존 논문의 주가에 영향을 미치는 단어모음인 감성사전에 유의미해 보이는 단어를 추가한다. | 민정 정 | 민정 정 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 01:55 | 2021-07-06 02:05
하위 작업 | NA-58 | 경제지표를 활용하여 주가 회귀분석 시행 (Linear, Lasso, Ridge, etc.) | 문현규 | 문현규 | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:55 | 2021-07-09 00:20
하위 작업 | NA-57 | HDFS에 적재된 하나의 CSV파일을 Pyspark를 통해서 전처리하기(불필요한 단어들 처리, 특수 기호 처리) | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:55 | 2021-07-06 04:24
하위 작업 | NA-56 | 디렉토리 구조 그대로 파일을 빅데이터 플랫폼에 적재 | 김my flame | Kwon Sohee | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 01:54 | 2021-07-06 01:59 | 2021-07-09
하위 작업 | NA-55 | CentOS VM안에 Jupyter Notebook 설치하기 |  | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:53 | 2021-07-06 04:24
하위 작업 | NA-54 | 형태소분석을 통해 빈도수가 많은 단어로 주가 변동 원인예측하기 | 문현규 | 민정 정 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-06 01:53 | 2021-07-06 02:05
하위 작업 | NA-53 | 경제지표를 활용하여 주가 분류분석 시행 (XGBOOST, Random Forest, SVM, etc.) | 민정 정 | 민정 정 | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-06 01:52 | 2021-07-06 02:03
하위 작업 | NA-52 | 하나의 CSV를 HDFS에 분산해서 적재하기 | Yeeun | Yeeun | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:51 | 2021-07-06 04:24
하위 작업 | NA-51 | NIFI 활용해서 전반적인 데이터 플로우 경험하기 | Kwon Sohee | Kwon Sohee | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-06 01:50 | 2021-07-06 02:04 | 2021-07-10
하위 작업 | NA-50 | 어떠한 외부요인이 주가변동에 영향을 미칠까 생각하였다. 원자재 측면에서 구리, 금, 은 가격도 추가함. | 문현규 | 민정 정 | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:50 | 2021-07-06 02:06
하위 작업 | NA-49 | 활용 가능한 서버 및 서비스 확인 | 김my flame | Kwon Sohee | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-06 01:50 | 2021-07-07 00:46 | 2021-07-08
하위 작업 | NA-48 | 주가 데이터로 시계열 분석을 시행하여 주가 변동 예측(ARIMA, Prophet, LSTM) | 문현규 | 문현규 | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:49 | 2021-07-06 02:01
하위 작업 | NA-47 | 빅데이터 플랫폼 아키텍쳐 구상 | 김my flame | Kwon Sohee | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-06 01:49 | 2021-07-07 00:46 | 2021-07-07
하위 작업 | NA-46 | 주가데이터, 경제지표 데이터 확보 | 민정 정 | 문현규 | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-06 01:48 | 2021-07-06 02:06
하위 작업 | NA-45 | 적합한 통계 모델 찾기(다중회귀) -> 회귀는 오차가 커서 이용 못함. 분류로 갈것. | 민정 정 | 김my flame | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-01 05:54 | 2021-07-06 01:51
하위 작업 | NA-34 | 관련 선행연구 찾기 | 김my flame | 김my flame | Medium | 진행 중 |  | 2021-07-01 05:40 | 2021-07-07 00:45
하위 작업 | NA-32 | label 만들기 | 민정 정 | 김my flame | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-01 05:38 | 2021-07-07 00:46
하위 작업 | NA-31 | feature 구분하기 | 민정 정 | 김my flame | Medium | 완료됨 | 완료 | 2021-07-01 05:37 | 2021-07-07 00:46
에픽 | NA-30 | 주가 변동성 예측 모델 개발 | Yeeun | 김my flame | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-07-01 05:32 | 2021-07-15 00:49
하위 작업 | NA-29 | 몽고DB에 데이터 적재 |  | 문현규 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-06-25 05:50 | 2021-06-25 05:54
하위 작업 | NA-28 | 크롤링 | 김my flame | 문현규 | Medium | 진행 중 |  | 2021-06-25 05:50 | 2021-06-25 05:54
스토리 | NA-26 | 주가데이터와 경제지표를 활용하여 주가 예측을 하고싶다 | 김my flame | Yeeun | Medium | 진행 중 |  | 2021-06-25 05:26 | 2021-07-20 15:21
스토리 | NA-25 | 머신러닝 기법의 결과와 통계기법의 결과를 비교 분석하여 보고싶다. | 김my flame | 문현규 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-06-25 05:23 | 2021-07-13 15:11
스토리 | NA-24 | 감성분석 결과와 머신러닝 기법을 활용하여 주가 예측을 하고싶다. | 김my flame | 문현규 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-06-25 05:15 | 2021-07-13 15:11
스토리 | NA-23 | BERT를 활용하여 뉴스 기사 감성분석을 하고싶다. | 김my flame | 문현규 | Medium | 해야 할 일 |  | 2021-06-25 05:11 | 2021-07-13 15:11