## Sheet1
주간 목표 | 시행 완료
Bert 활용방안 수립(csv한줄읽는 샘플)(All) - 샘플 코드 찾기 - 자연어 처리 개념 파악 - Bert 활용 계획 수립 감성사전 만들기(Jerry) - 단어 분류기준 정립 - 단어 유사도 검정 보조지표 추천 완성하기(Tom) - 보조지표 검정 실시 - 보조지표 분류 실시 웹 UI 초안 완성하기(Leo,Sophia) - 기능 위주 구성 - 기능에 따른 세부 사항 작성 플랫폼 구축 지속(Yen,Sophia) - Spark 전처리 마무리 - Spark랑 Hbase 연결 시도 중간보고서 작성(All) - 각 파트별 자료 정리(All) - 보고서 구성 및 작성(Leo) | Bert 활용방안 수립(Leo) - 샘플 코드 찾기 - 자연어 처리 개념 파악 - Bert 활용 계획 수립 감성사전 만들기(All) - 단어 분류기준 정립 - 단어 유사도 검정 보조지표 추천 완성하기(Tom) - 보조지표 검정 실시 - 추천 종목 기준 선정 웹 UI 초안 완성하기(Leo,Sophia,Yen) - 기능 위주 구성 - 기능에 따른 세부 사항 작성 중간보고서 작성(Leo) - 각 파트별 자료 정리(All) - 보고서 구성 및 작성(Leo)
뉴스 감성분류 완료 - 뉴스별 최종 긍정도 평가 영향력있는 뉴스 분류하기 - 영향력의 기준 정립 관련논문 정리하기(All, Leo) - 작업과 관련된 논문 찾아보고 공유 및 정리하기 웹 UI 완성하기(Leo,Sophia) - 기능 수정 및 확정 플랫폼 구축 지속(Yen,Sophia) | 뉴스 감성분류 완료 - 뉴스별 최종 긍정도 평가 - 정확도 83% 달성 웹 UI 완성하기(Leo,Sophia) - 기능 수정 및 확정
감성사전 Upgrade(Acc 85% 이상) - 중립 기준 선정(All) - 영향력 없는 긍정 부정 단어 제거(Yen) - 누락된 긍부정 단어 추가(Yen) 영향력있는 뉴스 분류하기 - 영향력의 기준 정립(All) - Bert 학습 및 추론(Leo) 최종발표 PPT 초안 완성하기(Sophia,Leo) - PPT 구성 초안 작성(Sophia) 최종보고서 초안 작성하기 - 팀별 자료 취합 및 정리(All) - JIRA 업데이트(All) 웹 구현 화면에 따른 시연 방식 수립 - 스토리텔링 구상(Leo) - 웹 UI 수정 및 개선(Leo, Sophia) 웹 구축 시작(Tom, Jerry) - 모델 시스템 구성도 작성 - Flask <> SQL DB 연동하기 - Flask <> Web 연동 - Table 구축 방안 수립(All) DB 구축 시작(Yen) - Table 구축 방안 수립(All) - 뉴스테이블 종목명 레이블링 - 뉴스테이블 산업군 레이블링(변동성 민감도) - 뉴스테이블 산업군 레이블링(뉴스 민감도) - 뉴스테이블 긍부정 레이블링 - 뉴스테이블 영향력 레이블링 관련논문/서적 정리하기(All, Leo) - 작업과 관련된 논문 찾아보고 공유 및 정리하기 - 필요한 가설 정리 | 감성사전 Upgrade(Acc 92% 이상) - 영향력 없는 긍정 부정 단어 제거(Yen) - 누락된 긍부정 단어 추가(Yen) 영향력있는 뉴스 분류하기 - 영향력의 기준 정립(All) 웹 구현 화면에 따른 시연 방식 수립 - 웹 UI 수정 및 개선(Leo, Sophia) 웹 구축 시작(Tom, Jerry) - 모델 시스템 구성도 작성 - Flask <> SQL DB 연동하기 - Flask <> Web 연동 - Web화면 I/O 확정 짓기 DB 구축 시작(Yen) - Table 구축 방안 수립(All) - 뉴스테이블 종목명 레이블링 - 뉴스테이블 산업군 레이블링 - 뉴스테이블 긍부정 레이블링
너굴너굴~ 노래를 부른다~
최종발표 PPT 최종안 완성하기 최종보고서 최종안 작성하기 웹 구축완료 POWER BI활용방안 수립 및 웹 연동 - 어떤 부분을 시각화 할지 선정 - 선정 부분 시각화하기 - DB 및 웹과 연동하기